Warszawa, …………….. 2020 r.

……………/2020

…………………………………………..

ul. …………………………………………..

.. - … ……………………………………

Dot.: umowy z dnia …. r., nr ………. (dalej jako „Umowa”)

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu ……………………., z siedzibą w ……………………………, ul. …………………………, .. - … ………………………………………… (dalej jako „Wykonawca”), w związku z art. 15r ust. 1. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 – dalej jako „Ustawa COVID-19”):

- informujemy o wystąpieniu/możliwości wystąpienia* okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mają/mogą mieć* wpływ na należyte wykonanie Umowy, w szczególności:

[przykładowe wyliczenie – istnieje możliwość wystąpienia innych okoliczności]

- wystąpiła/wystąpi nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji Umowy;

- wydana została	decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładająca na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- wydane zostało polecenie wojewody lub decyzja Prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy COVID-19;

- wstrzymana została dostawa produktów, komponentów produktu lub materiałów,

- zaistniały trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- wystąpiła jedna lub więcej z okoliczności, o których mowa w pkt 1–5 powyżej, które dotyczą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- powyższe okoliczności  potwierdzają załączone oświadczenia i/lub dokumenty,

- w związku z powyższymi okolicznościami, Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

[przykładowe wyliczenie – istnieje możliwość wystąpienia innych okoliczności]

- zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części,

- czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części,

- zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

- zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,

- jednocześnie, w związku z tym, iż Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, Wykonawca wskazuje, iż:

[poniższe przypadki mogą wystąpić jednocześnie lub może wystąpić jedynie jeden z poniższych przypadków]

- wyżej wskazane okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, a mające wpływ na jej należyte wykonanie, mają również wpływ na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, w szczególności na:

  - karę umowną z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy,

  - …,

i/lub

- wyżej wnioskowana zmiana Umowy ma również wpływ na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, w szczególności na:

  - karę umowną z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy,

  - ….

Wskazujemy uprzejmie, iż zgodnie z art. 15r ust. 3 zd. 1 Ustawy COVID-19, Zamawiający, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, ma obowiązek przekazać Wykonawcy swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu wyżej wskazanych okoliczności na należyte jej wykonanie.

Jednocześnie wskazujemy, iż wyżej wskazane okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, a mające wpływ na jej należyte wykonanie, należy postrzegać również (niezależnie od zapisów Ustawy COVID-19) jako przypadek:

- siły wyższej – pozostającej poza kontrolą Wykonawcy i wyłączającą jego ewentualną winę w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy (w tym na gruncie art. 471 Kodeksu Cywilnego),

- [w przypadku jeśli Umowa została zawarta w oparciu o wzorzec FIDIC] zaistnienie siły wyższej w rozumieniu klauzuli 19 FIDIC [Siła wyższa] – jednocześnie niniejsze pismo należy traktować jako Powiadomienie o Sile Wyższej zgodnie z sub-klauzulą 19.2 FIDIC, przy czym Wykonawca wskazuje poniżej szczegółowo jakie zobowiązania będą niemożliwe do wykonania w związku z zaistniałą sytuacją:

- …,

- ….

- uprawniający Zamawiającego do zastosowania (niezależnie od przepisów Ustawy COVID-19) art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym dopuszczalne jest dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej, jeśli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (za taki warunek należy uznać stan zagrożenia epidemiologicznego oraz stan epidemii),

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Dodatkowo wskazuję, iż niezależnie od powyższych uprawnień, wyżej wskazane okoliczności uprawniają Wykonawcę do rozważenia wystąpienia o sądową zmianę umowy w oparciu o:

- zawartą w art. 357¹ Kodeksu Cywilnego klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków (tzw. klauzula rebus sic stantibus),

- w przypadku umów o dzieło lub o roboty budowlane - również w oparciu o art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 357¹ Kodeksu Cywilnego:

- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (tu: wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii) wykonanie Umowy byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą,

- czego strony Umowy nie przewidywały przy zawarciu umowy,

- sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

- oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

W przypadku umów o dzieło lub o roboty budowlane możliwe jest wniesienie pozwu o zmianę umowy w oparciu o art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku gdy strony umowy umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, a wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Na zakończenie zaś wskazujemy, iż w zaistniałej sytuacji brak byłoby podstaw do korzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W szczególności godzi się wskazać tutaj na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt II CKN 204/98, iż abstrakcyjność gwarancji nie wyłącza podniesienia przez wystawce gwarancji wobec beneficjenta zarzutu nadużycia prawa.

W sytuacji zatem, gdy ustawodawca wyraźnie wskazuje w Ustawie COVID-19 zasadę, iż wykonawca nie jest odpowiedzialny za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikające z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 (a wskazanych szczegółowo powyżej), ewentualne zgłaszanie przez zamawiających roszczeń o zapłatę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynikających rzekomo z takich okoliczności, byłoby rażącym nadużyciem prawa i stanowiłoby jaskrawe naruszenie woli i zamiaru ustawodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby dodatkowych informacji bądź dokumentów, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Chodzi tu, na przykład, o oświadczenia dostawców o kłopotach z wykonaniem dostawy;

Przykładowo może to być kopia decyzji GIS;

Jeżeli Umowa zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację Wykonawcy, niż wynikałoby to z art. 15r ust. 4 Ustawy COVID-19, do zmiany Umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Dopuszczalne - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy;